## szablon
Terminy wykonania czynności wyborczej | Podstawa prawna | Liczba dni | Treść czynności
od dnia 2014-07-21 do dnia 2014-08-21 | art. 371§ 1 | między 4 a 3 miesiącem przed upłytwem kadencji | zarządzenie wyborów
do dnia 2014-08-21 | art. 421 § 1 | do trzech miesięcy przed upływem kadencji | zmiany granic okręgów wyborczych
2014-09-07 | art. 400 § 1; art. 401 § 1; art. 402 § 1; art. 403 | 70 | zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów,
2014-09-17 | art. 178 § 1 | 60 | zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych
2014-09-22 | art. 178 § 1 | 55 | powołanie przez komisarza wyborczego terytorialnych komisji wyborczych
2014-10-02 | art.. 13 § 2 | 45 | dokonanie zmian w podziale na stałe obwody głosowania i zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
2014-10-07 do godz. 24:00 | art. 428 § 1 | 40 | zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy
2014-10-12 | art. 12 § 5 i art. 10 | 35 | utworzenie odrębnych obwodów głosowania
2014-10-17 do godz. 24:00 | art. 478 § 3 | 30 | zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014-10-17 | art. 16 § 1 |  | podanie do publicznej w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
| art. 182 § 5 |  | zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
2014-10-22 | art. 410 § 1 | 25 | przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw,
2014-10-24 | art. 410 § 3 | 23 | przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedno listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą
2014-10-26 | art. 410 § 5 | 21 | przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wykonującego zadania o charakterze wojewódzkim
| art. 26 § 11 |  | sporządzenie spisów wyborców w urzędzie gminy
| art. 61c § 1 |  | zgłaszenie przez osoby niepełnosprawne zamiaru głosowania korespondencyjnego
| art. 182 § 1 |  | powołanie przez terytorialne komisje wyborcze (miejskie, gminne) obwodowych komisji wyborczych
2014-10-27 | art. 435 § 2; art. 481 | 20 | rozplakatowanie obwieszczeń:
a) właściwych terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, na których umieszczone są, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata, nazwa partii politycznej, do których należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
2014-11-01 | art. 117 § 1 | 15 | rozpoczęcie przez komitety wyborcze kampanii wyborczej w mediach
2014-11-02 | art. 27 § 1 | 14 | składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
| art. 40a § 2 |  | zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru używania nakładek sporządzonych w alfabecie Braille'a
2014-11-06 | art. 56 § 2 | 10 | składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania,
2014-11-09 | art. 61f § 1 | 7 | dostarczenie pakietów wyborczych do głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych którzy wyrazili chęć głosowania korespondencyjnego
2014-11-14 | art. 107 § 1 | 2 | zakończenie kampanii wyborczej
2014-11-15 | art. 26 § 12 | 1 | przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
2014-11-16 |  | 7.00 - 21.00 | głosowanie
ostateczny termin na przeprowadzenie głosowania
Formulas:
Terminy wykonania czynności wyborczej = A30-[Liczba dni]
Terminy wykonania czynności wyborczej = A30-[Liczba dni, row above]